## Гант (по неделям)
ГАНТ ПО НЕДЕЛЯМ |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Авг |  |  |  |  | Сен
|  | 08.06 | 15.06 | 22.06 | 30.06 | 06.07 | 13.07 | 20.07 | 31.06 | 03.08 | 10.08 | 17.08 | 24.08 | 31.08 | 07.09 | 14.09 | 21.09 | 30.09
Ревизия v1.0 · MES система + аналитика (08.06 – 30.06)
1.0.1 | Получение доступа к историческим данным, анализ исторических данных
1.0.2 | Функция построения графиков по тэгам
1.0.3 | Базовый поиск в чате по технологческим параметрам
1.0.4 | Электронный паспорт агрегата ( доступ ко всей документации + счетчик наработки в машино часах)
1.0.5 | Разработка ролевой модели системы
1.0.6 | Релиз
Ревизия v1.1 · ML модели аномалий (01.07 – 31.07)
1.1.1 | Формирование статичных уставок (статистическая очиска данных от выбросов)
1.1.2 | Обучение моделей выявления аномалий
1.1.3 | Добавление функции журнала событий с фиксацией всех алармов
1.1.4 | Расчет индекса жизни оборудования
1.1.5 | Релиз
Ревизия v1.2 · Анализ эффективности КС (01.08 – 31.08)
1.2.1 | Построение кривой производительности
1.2.2 | Аналитика полученных данных + поиск зон оптимизации
1.2.3 | Создание рекомендательной системы оптимизации процесса
1.2.4 | Релиз
Ревизия v1.3 · Чат бот + агент (01.09 - 30.09)
1.3.1 | Интеграция моделей индекса жизни оборудовани и повышения эффективности процесса
1.3.2 | Автоматический анализ параметров тех.процесса + предложения по оптимизации
1.3.3 | Релиз

## Лист1
1 | доп параметры |  | детально изучение исх данных
2 | EDA |  | список тегов на добавление
провести аннотацию и сопоставление с типовой технологической схемой + разбитие на контуры
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| разработка аналитического инструмента для работы диспетчера КС и УМГ | MES система + аналитика (Доступ к историческим данным, графики, базовый поиск в чате + электронный паспорт агрегата) | bar: провести аннотацию и сопоставление с типовой технологической схемой + разбитие на контуры 6
Разработка ML моделей для выявления аномалий ( уставки, алармы, аномалии, индекс жизни) + Релиз на последний день месяца | bar: провести аннотацию и сопоставление с типовой технологической схемой + разбитие на контуры 6 to провести аннотацию и сопоставление с типовой технологической схемой + разбитие на контуры 7
Анализ эффективности КС (Построение кривой производительности + аналитика) | bar: провести аннотацию и сопоставление с типовой технологической схемой + разбитие на контуры 6 to провести аннотацию и сопоставление с типовой технологической схемой + разбитие на контуры 8
Чат бот + агент | bar: провести аннотацию и сопоставление с типовой технологической схемой + разбитие на контуры 6 to провести аннотацию и сопоставление с типовой технологической схемой + разбитие на контуры 9
3